Информационная справка о реализованном проекте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Наименование образовательной организации** |

 | МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» |
|

|  |
| --- |
| **Название проекта** |

 |

|  |
| --- |
| Оптимизация процесса уборки игрушек в групповых помещениях в ДОУ после завершения игр |

 |
|

|  |
| --- |
| **Целевые ориентиры** |

 |

|  |
| --- |
| Сокращение времени уборки игрушек после завершения игр |

 |
|

|  |
| --- |
| **Сроки реализации проекта** |

 | 15.05.2024 – 15.10.2024 г. |
|

|  |
| --- |
| **Основания реализации проекта** **(проблемы и риски)** |

 |

|  |
| --- |
| **Ключевой риск** — не рациональный расход времени для уборки игрушек; затягивание времени на подготовку к следующему режимному моменту.**Проблемы:**1. Нежелание детей прерывать игровую деятельность.2. Отсутствие мотивации детей на выполнение самостоятельной уборки.3. Отсутствие символики, обозначающей место нахождения игрушек.4. Отсутствие поощрения воспитанников |

 |
|

|  |
| --- |
| **Мероприятия по достижению целевых показателей** |

 |

|  |
| --- |
| 1. Разработка алгоритма уборки игрушек после игровой деятельности.2. Насыщение среды группы элементами «бережливого пространства», схемами и картинками, подсказывающими место для размещения игрушек.3. Создание способа поощрения детей за активность во время уборки игрушек. |

 |
|

|  |
| --- |
| **Результаты реализации проекта** |

 |

|  |
| --- |
| 1. Создание алгоритма уборки игрушек.2. Оформление уголков и игровых зон схемами и картинками для размещения той или иной игрушки. |

 |
|

|  |
| --- |
| **Проблемы, возникшие при реализации** **проекта и выбранные способы решения** |

 |

|  |
| --- |
| Выбор рациональных по качеству и цене вариантов дизайн проекта. Решение: консультации со специалистами фирмы изготовителя. |

 |
|

|  |
| --- |
| **Финансовые затраты реализации проекта****(при наличии)** |

 | - |
|

|  |
| --- |
| **Использованные инструменты бережливых****технологий** |

 |

|  |
| --- |
| Хронометраж, картирование (метод «было-стало»), визуализация |

 |
|

|  |
| --- |
| **Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О.,** **телефон)** |

 |

|  |
| --- |
| Воспитатель – Егорова Д.А. Тел. 8(917)8056855 |

 |