**Программа – календарный план реализации проекта**

1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Датаначала | Датаокончани я | Перечень действий | Содержание и методыдеятельности | Необходимые условия дляреализации действий | Прогнозируемые результатыреализации действий |
| 2026 год (1 этап) |
| 1. | 01.01.2026 | 31.01.2026 | Организационно е | Разработка и утверждение плана работына 2026 год | заседание творческой группы | Пакет локальных актов |
|  |  | Организационно е заседание творческойгруппы педагогических работников МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» | Протокол |
|  | Созданиепаспорта | Паспорт |
| 2 | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Информационно е | Размещение информации учреждений о реализациипроекта на | Сайт ДОУ | Создание вкладки«МИП» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сайтах ДОУ |  |  |
| 3 | 16.02.2026 | 25.02.2026 | Методическое | Мероприятие для родителей:«Дети в цифре» | Родительское собрание | Конспект родительского собрания |
| 4 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Информационно е | Размещение информации учреждений о реализациипроекта на сайте ДОУ | Сайт ДОУ Вкладка«МИП» | Отчет за январь- февраль |
| 5 | 01.03.2026 | 25.03.2026 | Методическое | Практикум для педагогов«Создание совместных детско-взрослыхинтерактивных игр». | Педагоги | Конспект доклада |
| Картотека игр |
| 6 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Информационное | Размещение информации учреждений о реализациипроекта на сайте ДОУ | Сайт ДОУ Вкладка«МИП» | Отчет за март |
| 7 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | Методическое | Мастер- класс:«Эффективные методы общения с детьми» | Педагог-психолог | Конспект мастер-класса |
| 8 | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Методическое | День открытых дверей. Участие родителей в качестве представителейразных | Родители,дети, педагоги | Конспектоткрытого занятия, фотоматериал |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | профессий |  |  |
| 9 | 20.05.2026 | 31.05.2026 | Информационное | Размещение информации учреждений о реализациипроекта на сайте ДОУ | Сайт ДОУ Вкладка«МИП» | Отчет за апрель-май |
| 10 | 26.05.2026 | 31.05.2026 | Информационное | Размещение информации учреждений о реализациипроекта на сайте ДОУ | Сайт ДОУ Вкладка«МИП» | Отчет за май |
| 11 | 05.06.2026 | 20.06.2026 | Информационное | Мониторинг«Предпочтения будущих встреч» | Педагоги, родители | Анализ мониторинга |
| 12 | 12.06.2026 | 12.06.2026 | Развлекательное | Военно- патриотическая игра «Зарница» | Родители, педагоги, воспитанники ДОУ | Конспект мероприятия |
| 13 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | Аналитическое | Заседание творческой группы: подготовкааналитических материалов за полугодие,корректировани е плана на 2 полугодие. | Педагоги ДОУ  | Протокол заседания |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | Развлекательное | Игровой марафон сродителями«Игры нашего детства» | Родители, дети, педагоги | Фотоотчет видеоотчет |
| 15 | 01.10.2026 | 10.10.2026 | Информационное | Размещение информации учреждений о реализациипроекта на сайте ДОУ | Сайт ДОУ Вкладка«МИП» | Отчет за июнь-октябрь |
| 16 | 01.11.2026 | 25.12.2026 | Аналитический | Анализдостижений в реализациипроекта  | Творческая группа | Отчет по теме |
| 2027 год (2 этап) |
| 1. | 15.01.2027 | 20.01.2027 | Методическое | Родительское собрание«Семейные традиции» | Родители и законныепредставители | Конспект родительского собрания |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 22.01.2027 | 30.01.2027 | Методическое | Мастер-классдля родителей«Творить с детьми легко» | Педагоги, родители, дети | Конспект мастер- класса |
| 3. | 02.02.2027 | 14.02.2027 | Организционное | Акция «Добрые дела» | Родители дети | Фотоматериал |
| 4. | 15.02.2027 | 20.02.2027 | Аналитическое | Заседание творческой группы: подготовкааналитических материалов за полугодие,корректирование плана на 2 полугодие. | Педагоги ДОУ  | Протокол заседания |
| 5. | 20.03.2027 | 31.04.2027 | Информационно е | Размещение информации учреждений о реализациипроекта на сайте ДОУ | Сайт ДОУ Вкладка«МИП» | Отчет за январь - март |
| 6 | 10.04.2027 | 20.04.2027 | Методическое | Мастер-класс для детей «Встране русских народныхсказок» | Родители, педагоги | Конспект масте- класса |
| 7 | 01.05.2027 | 31.05.2027 | Методическое | Семинар «Как повысить мотивацию ребенка к обучению» | Педагогти, родители | Конспект семинара |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 01.06.2027 | 15.06.2027 | Методическое | Викторина«Знатоки родного края» | Дети, родители, педагоги | Конспект викторины,фотоматериалы |
| 9 | 16.06.2027 | 01.07.2027 | Информационное | Размещение информации учреждений о реализациипроекта на сайте ДОУ | Сайт ДОУ Вкладка«МИП» | Отчет за апрель-июнь |
| 10 | 01.07.2027 | 20.07.2027 | Методическое | Музыкальное развлечение «Моя семья» | Дети, родители, педагоги | Сценарий музыкального развлечения |
| 11 | 01.08.2027 | 01.09.2027 | Аналитическое | Повторный мониторинг «Предпочтения будущих встреч» | Педагоги, родители | Анализ мониторинга |
| 12 | 01.10.2027 | 20.10.2027 | Информационное | Размещение информации учреждений о реализациипроекта на сайте ДОУ | Сайт ДОУ Вкладка«МИП» | Отчет за июль-октябрь |
| 13 | 01.11.2027 | 25.12.2027 | Аналитическое | Анализдостижений в реализациипроекта  | Творческая группа | Отчет по теме |

\*На первом этапе реализации проекта предполагается подготовка к ее практической реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы, подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта программы